## GENERAL
| DEV | TAREA | IMPORTANCIA | FECHA DE ENTREGA | STATUS
1 | Ruth | Sistema de dialogos | Muy Critico | Viernes 23 | DONE
2 | arn | Sistema de mundos. | Muy Critico | Viernes 23 | DONE
3 | arn | Sistema de pilas. | Muy Critico | Viernes 23 | DONE
4 | Ruth | Mejorar sistema de Collectables. | Muy Critico | Viernes 23 | DONE
5 | Ruth | Mejorar objetos 3D | Critico | Martes 27 | Pending
| Ruth | Crear Modelos 3D NPCS | Muy Critico | Martes 27
6 | ???? | Documento Guion Literario | Muy Critico | Martes 27 | Pending
7 | Ruth | Documento Game Design | MUY Critico | Martes 27 | Pending
8 | arn | Formularios EDUARDO AVAROA | Muy Critico | Martes 27 | Pending
9 | arn | Sistema de Quests | Critico | Martes 27 | Pending
10 | Ruth | Sonidos | Critico | Jueves 29 | Pending
11 | ???? | Modelos de NPCs | Critico | Jueves 29 | Pending
12 | ???? | Video Gameplay | Critico | Jueves 29 | Pending
13 | arn | Chapu | Normal | Jueves 29 | Pending
14 | arn | Animacion de Ernesto | Normal | Jueves 29 | Pending
15 | arn | Mejorar a Suri | Normal | Jueves 29 | Pending
16 | ???? | Detalles de ambiente | Bajo |  | Pending